## Est. de Esfuerzo Total
MATRIZ DE ESTIMACIÓN AGIL
PROYECTO/APLICACIÓN:
REQUERIMIENTO: | Encuesta Satisfaccion
DESCRIPCIÓN: | Sistema de Encuentas para toma de desiciones
SUPUESTOS/OBSERVACIONES
Etapas del requerimiento |  | % | Horas Estimadas
Análisis |  | 5.882% | 10
Planeación y Control |  | 0% | 0
Diseño Técnico (DT) |  | 0% | 0
Desarrollo (D) |  | 88.24% | 150
Pruebas de Sistema (QA) |  | 5.882% | 10
Subtotales (estimación inicial): |  | 100% | 170
Tareas Adicionales
Instalador pruebas |  |  | 0
Adicionales QA |  |  | 0
Instalador produccion |  |  | 0
Soporte Implantación (Producción) |  |  | 0
Pruebas no funcionales(ejecución e informe) |  |  | 0
Capacitación Técnica y/o Funcional |  |  | 0
Merge con Otros requerimientos |  |  | 0
Soporte Certificación |  |  | 0
0
Subtotal (tareas adicionales): |  |  | 0
Total horas (incluidad tareas adicionales) |  |  | 170 | 35000 | 5950000

## Est. de Esfuerzo Analisis
Estimacion de tiempos Analisis
Nro | Descripcion de las actividades | Observaciones | Estimacion (H) | Responsable probable por parte de FSW
1 | Levantamiento de informacion | reuniones periodicos para definir y acotar las funcionalidades por Sprint definidos | 10
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|  | Total Horas | 10

## Est. de Esfuerzo Diseño
Estimación de tiempos Diseño
Nro | Descripcion de las actividades | Observaciones | Estimacion (H) | Responsable probable por parte de FSW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|  | Total Horas | 0

## Est. de Esfuerzo Desarrollo
de 80-100 horas aprox 35000
Nro | Descripcion de las actividades | Observaciones | Estimacion (H) | Responsable probable por parte de FSW | estimado inicial a las 6 pm
1 | Creacion de las tablas parametrosSistema usuarios perfiles PerfilesXusuario Ciclo (No requiere administracion) Categoria Estandar Sector SectorXEncuenta Encuesta Pregunta (Cada preguta tendrá videos asociados y solo se activan cuando el usuario pague, que no se pueda descargar) PreguntaXCategoría Respuesta | En esta tiempo se contempla la generacion de los scripts necesarios con las tablas y relaciones que soportan el almacenamiento y consulta de la informacion de la encuenta, adicionalmente los procedimeintos almacenados necesarios para consultar, actualizar y eliminar informacion | 10 |  | Evaluar una easyapp manejar el ciclo de venta, integracion con la app de PAYU, validar api de generacion de factira electrónica que cumpla con estandares de la DIAN
2 | Crear modulo de seguridad | Pantalla de Logueo | 10
3 |  | Pantalla de registro de usuario | 10
4 |  | Pantalla de administracion de usuarios X perfil | 20
3 | Crear modulo de Encuesta | pantalla de regustro de encuenta () | 20 | Diego Gonzalez
4 |  | Generacion de informe por encuenta diligenciada | 20
5 |  | pantalla generacion pago en el sistema | 20
6 | Creación de Lógica de negocio para el calculo de las respuestas por encuenta | En este tiempo esta comtemplado desarrollar los componentes que permiten: 1. Calcular y ponderar cada respyesta por encuenta y por sector al cual pertenece 2. Generacion de logica para el reporte de diliogenciamiento | 20
7 | Creacion de la capa de servicios | En este tiempo esta contemplado todos los servicios que interactuan con el sistema de encuesta | 15
8 | Integracion pasarela de Pagos | Uso de PAYU para integracion de pagos | 5
9 |  | Pago Api PAYU
10
11
12
13
14
15
16
17
|  | Total Horas | 150

## Est. de Esfuerzo Pruebas
Estimacion de tiempos Pruebas
Nro | Descripcion de las actividades | Observaciones | Estimacion (H) | Responsable probable por parte de FSW
1 | Ejecución pruebas | Incluye un posible 2do ciclo de ejecucion de pruebas | 10
2
3
4
|  | Total Horas | 10

## Listas (hidden)
Soporte
Nuevo
Mantenimiento